УТВЕРЖДЕНА

Руководителем Администрации                                    Сокольского муниципального района

Рябинин С.А.  _______________

РАЙОННАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ,

ПРОИЗВОДСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И

ОБОРОТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА 2021-2027 ГОДЫ»

| Наименование программы | Районная межведомственная программа обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции на 2021-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 декабря 2015г ода № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей», Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства области от 13 мая 2019 года № 446 |
| Руководитель Программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сокольского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и молодежи. Задачи Программы: -Создание надежной и повсеместной системы защиты детей от противоправного контента и действий в информационной среде; -Создание организационно-правовых механизмов блокирования информационных каналов проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую среду информации, причиняющей вред их здоровью, несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распространение откровенных антиобщественных тенденций; -Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в Интернет-среде, снижение преступности в сфере информационной безопасности и предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий детей, профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации; -Повышение уровня информированности населения о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; -Повышение уровня использования средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико- технологических устройств для обеспечения повсеместной защиты детей; -Создание механизмов организационной, информационной, финансовой и другой поддержки информационных ресурсов для детей и молодежи, направленных на развитие навыков и умений данной группы в информационном пространстве; - Проведение мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве, направленной на выявление и определение сфер жизнедеятельности |

| Источники финансирования Программы | Финансирование Программы не требует |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели, ожидаемые результаты | -доля обучающихся образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности, от общего числа обучающихся образовательных организаций 100%; -доля педагогов образовательных организаций, охваченных занятиями по медиабезопасности, 100%; - доля образовательных организаций, имеющих программный продукт, обеспечивающий контент-фильтрацию Интернет - трафика, 100%; -увеличение количества публикаций, информирующих о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию до 150 в 2027 году |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2027 годы |
| Ответственные исполнители и участники Программы | Управление образования Сокольского муниципального района Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения» БУ СО ВО «Кадниковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж» |

| « |  |
| --- | --- |
| Контроль за исполнением Программы | Руководитель Администрации Сокольского муниципального района |
| Срок предоставления отчета о выполнении мероприятий предусмотренных программой | Ежегодно до 10 июля, до 20 января |

Характеристика сферы реализации программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Стремительное развитие информационных и коммуникационных ресурсов, возрастающая доступность медиасредств открывает перед детьми практически безграничные возможности для доступа к информации самого разного свойства, в том числе к информации, которая может нанести вред их психическому и нравственному развитию. Запрет доступа к информации проявляет желание ее получить, поэтому необходимо формировать у детей механизмы критической оценки получаемых сведений, а также вырабатывать у них навыки самостоятельного и ответственного потребления информационной продукции. Обеспечение безопасности и развитие детей в современном информационном пространстве является одной из приоритетных задач государственной и региональной политики. Создание механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, позволит снизить риски вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. С целью недопущения детей к информации, несовместимой с целями и задачами обучения и воспитания, во всех образовательных организациях Вологодской области обеспечивается контентная фильтрация интернет-трафика, осуществляется контроль за соблюдением возрастной классификации информационной продукции, приобретаемой для данных организаций.

Актуальность разработки областной межведомственной программы по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции на 2021-2027 годы связана с необходимостью создания эффективных механизмов защиты детей от дестабилизирующего воздействия информационной продукции, программа предусматривает проведение социально значимых мероприятий по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних, формированию навыков безопасного поведения

обучающихся в информационной среде, профилактике у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, повышению уровня

медиаграмотности педагогических работников, информированию совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, оперативному реагированию на факты нарушения законов в сфере информационной безопасности.

Достижение поставленных областной программой задач позволит обеспечить сохранение достигнутых положительных результатов, создать условия    для наиболее эффективной и действенной защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, сформировать единый фундамент для обеспечения защиты нравственности и охраны здоровья детей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющих вред их здоровью и развитию, а так же внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно - программных и технико - технологических устройств |  |  |  |  |
| 1.1. | Обязательное размещение знака информационной продукции на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения. Воспроизведение перед началом зрелищного мероприятия, предусматривающего демонстрацию информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», звукового сообщения о недопустимости или об ограничении присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных категорий | 2021-2027 | Управление культуры | Информированность населения о возрастном цензе на посещение мероприятий в организациях и учреждениях культуры |
| 1.2. | Подключение образовательных организаций к единой сети передачи данных (ЕСПД) | 2021-2027 | Управление образования, СЛПТ | 100% образовательных организаций, подключенных к ЕСПД |

| 1.3. | Обеспечение контроля наличия и работоспособности в образовательных организациях, учреждениях культуры, специализированных организациях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, систем контентной фильтрации | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», СЛПТ, СПК | 100 % охват образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений предоставляющих социально значимые услуги детям имеющих программный продукт, обеспечивающий контент-фильтрацию Интернет - трафика и/или использующих услугу доступа в сеть Интернет с включенной контент- фильтрацией Интернет- трафика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Размещение на сайтах образовательных организаций кода системы ротаций баннеров сайта «Сетевичок» | 2021-2027 | Управление образования, СПК | Размещение баннера «Сетевичок» на сайтах образовательных учреждений |
| 1.5. | Обеспечение сверки, имеющейся и вновь поступающей в библиотеки образовательных организаций, учреждениях культуры, специализированных организациях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, печатной литературы с Федеральным списком экстремистских материалов, мониторинг библиотечного фонда, фонда медиатеки, мультимедийных учебных комплектов на предмет содержания информации несовместимой с задачами образования и воспитания | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», СЛПТ, СПК | 100% печатной литературы библиотек образовательных организаций, учреждений предоставляющих социально значимые услуги детям, сверены с Федеральным списком экстремистских материалов |

| 1.6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.7. | Обеспечение контроля за соблюдением возрастной классификации продукции образовательными организациями, учреждениями культуры, специализированными организациями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», СЛПТ, СПК | Ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  |  |

| 1.10. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11. |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  |  |  |
| 1.13. | Разработка образовательных программ, направленных на формирование навыков безопасного поведения в информационной среде | 2021-2027 | Управление образования, СЛПТ, СПК | 100% охват обучающихся образовательных организаций занятиями по медиабезопасности |

| 1.14. | Организация теоретической и практической подготовки педагогических работников области по проблеме информационной безопасности. Обеспечение разработки и внедрения программ дополнительного профессионального образования педагогических работников | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования, СЛПТ, СПК | 100% охват педагогов образовательных организаций занятиями по медиабезопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15. | Методическое сопровождение педагогических работников образовательных организаций области по проблеме информационной безопасности обучающихся (внедрение методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне, проведение вебинаров, консультаций) | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования, СЛПТ, СПК | 100% охват педагогов образовательных организаций занятиями по медиабезопасности |
| 1.16. | Разработка и принятие программы или иного документа стратегического планирования в области обеспечения информационной безопасности детей на 2021-2027 годы | 1 полугодие 2021 года | Органы местного самоуправления области | Принятие муниципального нормативного правового акта |
| 2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации, профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение эффективного функционирования многоканальной "горячей линии" детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122, в том числе по оказанию экстренной (консультативной) помощи несовершеннолетним | 2021-2027 | БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Оказание экстренной (консультативной) помощи 100% несовершеннолетних, обратившихся по "телефону доверия" |

| 2.2. | Проведение профилактических разъяснительных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями об ответственности за распространение информации экстремистского, порнографического и наркотического характера | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения», БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», СЛПТ, СПК | 100% охват обучающихся образовательных организаций занятиями по медиабезопасности увеличение доли родителей обучающихся, информированных о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Консультирование педагогами-психологами образовательных организаций родителей обучающихся по вопросам профилактики компьютерной зависимости у детей и другим вопросам безопасного поведения в сети Интернет | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования, СЛПТ, СПК | Увеличение доли родителей обучающихся, информированных о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |
| 2.4. |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |

| 2.6. | Проведение мероприятий в рамках Международного дня безопасного Интернета | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения», БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», СЛПТ, СПК | 100% охват несовершеннолетних занятиями по медиабезопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Неделя информационной безопасности (проведение медиа уроков) | ежегодно | Управление культуры, Управление образования БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», СЛПТ, СПК | Увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях в рамках «Международного дня безопасного Интернета» |
| 2.8. |  |  |  |  |
| 3. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |

| 3.2. | Наполнение информационными материалами специального раздела на портале Правительства Вологодской области «Социальная реклама», ориентированными на просвещение жителей области о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | 2021-2027 | Управление образования | Увеличение доли публикаций, информирующих о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Размещение на официальных сайтах органов государственной исполнительной власти области, органов местного самоуправления, образовательных учреждений ссылок на электронные адреса для направления информации о противоправном интернет-контенте | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования, СЛПТ | увеличение доли населения, информированного о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |
| 3.4. | Создание и наполнение разделов «Информационная безопасность» на сайтах образовательных организаций, специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», СЛПТ, СПК | 100% охват образовательных организаций, специализированных организациях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации информацией о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |

| 3.5. | Разработка и распространение информационной продукции по основам информационной безопасности, профилактике интернет-зависимости у детей, в том числе среди получателей социальных услуг (детей и родителей (иных законных представителей) | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения», БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», СПК | увеличение доли населения, информированного о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6. | Проведение различных мероприятий (лекториев, семинаров, практикумов, тренингов, круглых столов, конференций, интеллектуальных мероприятий и т.п.), в том числе с применением дистанционных технологий, по проблемам информационной безопасности для всех участников образовательного процесса, воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», СЛПТ, СПК | 100% охват обучающихся образовательных организаций, воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации занятиями по медиабезопасности |

| 3.7. | Проведение на интерактивных образовательных сайтах региона, сайтах специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации сетевых акций, проектов, конкурсов и других мероприятий для всех участников образовательного, воспитательного процесса как непосредственно связанных с пропагандой безопасного поведения в сети Интернет, так и вовлекающих детей в безопасное образовательное пространство | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования, СЛПТ, СПК | 100% охват обучающихся образовательных организаций, воспитанников специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации занятиями по медиабезопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. |  |  |  |  |
| 3.9. | Проведение просветительной работы по вопросам информационной безопасности детей в ДОУ: обучение персонала, тематические родительские собрания, информационные стенды, листовки, баннеры, памятки | 2021-2027 | Управление образования, СПК | увеличение доли родителей, информированных о возможностях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |
| 4. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг уровня информатизации системы образования | 2021-2027 | Управление культуры, Управление образования | Получение данных о формировании в образовательных организациях необходимых условий по ограничению обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и духовному развитию |